	绍 兴 文 理 学 院 文 件

	 

	绍学院发〔2016〕110号
	返回


	



		绍兴文理学院基建财务管理若干规定
	 



	
                   第一章  总  则
    第一条  为适应新形势下基本建设财务管理的需要，进一步加强和规范学校基本建设财务管理，有效节约建设资金，控制建设成本，提高投资效益，特制定本规定。
    第二条  本规定是以《会计法》、《基建财务管理制度》及现行有关基建财经法规、结算制度为依据制订的。
    第三条  切实加强基本建设财务管理和基础工作，基建财务纳入校计财处统一管理，按规定实行单独核算，严格按批准的概预算建设内容做好账务设置和财务管理，健全内部财务管理制度，对基本建设财务活动实行全过程的管理和监督。
    第四条  会计人员应根据相关会计制度要求进行会计核算，充分履行会计的反映和监督职能。还应参与管理，履行管理会计职能，当好领导参谋。
                 第二章  内部牵制规定
    第五条  本规定以“互相制约”、“权力分割”、“账、钱、物相互独立分管”及“职责分清”等为原则，通过建立完整的记录体系，运用“职责牵制”、“分权牵制”、“物理牵制”等手段，以达到及时纠错、防止舞弊的目的。
    第六条  会计部门凡涉及款项和财物收付结算及登记的任何一项工作，须由两人或两人以上办理。
    业务部门每一项业务事项的处理，都须经由不同管理层次和不同职能科室有关人员，履行各自特定手续，上、下级之间和各职能科室之间形成牵制，起到相互制约的作用。实行合同会签制度、工程价款结算审签、费用结算审签、工程决算审签及质保金退还等会签制度。财务部门应对其完整性、合规性实行监督。
    第七条  运用职责、物理牵制等手段，加强对货币资金、库存材料、库存设备的管理，使之账账、账实相符。
    第八条  财务人员应严格审核原始凭证。原始凭证应符合财政制度和财务制度的要求，并按规定的审批程序办理报销和工程价款结算业务。
    第九条  一切报销手续采取自下而上的审批程序。
    常规的费用性支出，经办人应写明具体用途，必要时注明原因，审批人应有明确的审批意见。购入实物的须有验收证明；经办人为会计人员的也须有证明人证明其属实；处长作为经办人或报销人的，应由分管校长审签。
    第十条  根据职责牵制，分权牵制管理的需要，对基建财务支出审批程序，先按基建处内部审批程序及权限实行会签，后送计财处审核。
              第三章  财务支出审批规定
    第十一条  鉴于基建成本支出的复杂性，基建支出在完成基建处内部审批的基础上，经基建主管会计审核后按不同的经济业务及金额履行如下审签：
    （一）预付备料款、预付工程款及工程进度款30万元以下由计财处副处长审签；30万元及以上的在计财处长审签后报分管校长审批。
    （二）征地费、勘察设计费、各项规费、管理费及在施工过程中发生的赔偿费等费用性支出，5000元以下的由计财处副处长审签，5000元及以上由计财处处长审签并报分管校长审批。
    （三）投标保证金、合同履约保证金、设备材料质保金、竣工项目质保金的退还，由计财处副处长审签。
    第十二条  各级经办人、证明人须对支出的真实性负责；各级审批人须对支出的真实性、合理性、正确性负责；会计人员对审批手续程序进行监督，并对其完备性、合规性、合法性负责。
             第四章  建筑安装工程价款结算规定
    第十三条  严格按财政部、建设部《建设工程价款结算暂行办法》的规定办理工程价款结算。结算手续及审批程序按以下规定办理：
    （一）工程合同签订后，施工单位应向基建处上报本年度施工计划进度表（有形象进度及价值量）作为拨付备料款及开工款的依据之一。备料费及开工款的拨付，施工单位凭正式发票及本年度施工计划进度表、工程预付款审批表在基建处会签，经会计审核后按以上财务支出审批规定逐级审签。
    （二）施工单位办理工程价款结算时，应填制“工程价款结算账单”，发票必须符合财政制度要求。无论采用何种结算方式，施工单位都应根据当月实际完成的工程量编制统一印发的《已完工程月报表》在基建处会签，经会计审核后按以上财务支出审批规定逐级审签。对实行监理的工程其进度必须经监理公司审签。
    （三）工程价款的结算采用自下而上的审批程序。
    1.实行监理的工程进度款的拨付：施工单位必须持经监理的单位审签的“工程款支付传递单”和“工程价款结算单”，经项目管理员及工程负责人初审并经基建处长审签后，作为拨付进度款依据。会计审签后按以上财务支出审批规定逐级审签。
    2.实行自监的工程进度款的拨付：施工单位应持“工程价款结算账单”、“已完工程月报表”及预算一式二份，并经项目管理员、工程负责人初审、基建处长审签，会计审签后按以上财务支出审批规定逐级审签。
    第十四条  工程预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不得高于合同价20%。对于跨年度工程的预付工程款，按当年完成工程量的20%拨付。预付工程款必须按约定的抵扣方式，并在工程量完成50%时抵扣，抵扣率不得低于当期完成工程量的50%。
    第十五条  工程进度款结算方式采用按月结算与竣工结算两种。每期工程进度款支付上限为完成工程量的80%，在工程建设期间，工程进度款的支付比例应控制在合同价的80%以内。工程竣工后按照财政部门审定的工程结算价款，在完成基建处内部决算审签程序后按规定的审批程序方可结算工程尾款，并保留不低于工程结算总价款5%的质量保证金。质保金应区别屋面、水电等不同质保期限，明确扣款比例，待工程质保期满后分别予以清算。
第十六条  对于在施工过程中，因合理变更增加的费用，原则上在工程竣工决算完成后结算，如确因变更金额较大需支付的，应对变更部分的费用编制预算，按财政局规定的审批程序，经审计部门审核后签订补充合同，其变更增加额在工程竣工决算前支付比例不得超过50%。
                    第五章  附  则
    第十七条  本规定经2016年第7次校长办公会议讨论通过，自发文之日起执行。《绍兴文理学院基建财务管理规定》（绍学院发〔2011〕131号）文件同时废止。
    第十八条  本规定由计划财务处负责解释。


                                           绍兴文理学院
 

2016年6月14日
 



 

 

绍兴文理学院院长办公室                    2016年6月15日印发



